Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Kyo Vantage — Plataforma de Gestión Financiera Inteligente |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ingeniería de software; desarrollo de aplicaciones web SPA/PWA; arquitectura de software y bases de datos; integración de servicios; aseguramiento de calidad (QA); gestión ágil de proyectos. Denominaciones referenciales: validar contra el plan de estudios oficial. |
| Competencias | Levantamiento y especificación de requerimientos; modelamiento y diseño de soluciones; programación frontend y conexión a servicios; diseño y gestión de datos; pruebas funcionales y de integración; documentación técnica; gestión Scrum y colaboración multidisciplinaria. Validar los nombres formales de competencias con la malla de la carrera. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Kyo Vantage aborda la dificultad de los adultos jóvenes en Chile para conocer su disponibilidad financiera real, especialmente cuando utilizan distintas cuentas, tarjetas y compromisos de pago. El problema se manifiesta en información fragmentada, presupuestos difíciles de mantener y escasa anticipación de cobros futuros. La propuesta reúne billetera, tarjetas, presupuestos, metas y agenda en una PWA. Su aporte es ofrecer una visión centralizada del dinero disponible y de las obligaciones próximas, apoyando decisiones financieras cotidianas. El proyecto resulta pertinente a la ingeniería informática por requerir análisis de necesidades, arquitectura, seguridad, experiencia de usuario, integración y pruebas. La solución está orientada principalmente a adultos jóvenes; los indicadores de contexto utilizados en la presentación requieren mantener sus fuentes originales. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: desarrollar una plataforma web progresiva que unifique la gestión financiera personal y permita visualizar compromisos futuros y disponibilidad real de fondos. Objetivos específicos: (1) separar entornos y fortalecer la estructura de datos; (2) unificar Billetera, Tarjetas y Planificación en una SPA segura; (3) implementar Agenda Financiera y Dashboard integrados; (4) incorporar soporte PWA y notificaciones Web Push; (5) verificar funcionalidad, documentar impedimentos y validar incrementos con el Product Owner; (6) preparar las siguientes etapas de inteligencia financiera, optimización y despliegue. |
| 3. Metodología | Se aplicó Scrum, organizado en Product Backlog, Sprint Planning, reuniones de sincronización Interday, seguimiento mediante Sprint Backlog y Burndown Chart, Sprint Review y retrospectiva. Nicolás Vargas ejerció funciones de Product Owner y desarrollo; Bruno Seguel, Scrum Master, QA y documentación; Ángel Gómez, desarrollo e integración. La metodología permitió entregar incrementos verificables y adaptar el alcance, como ocurrió con la incorporación de la vista administrativa. El trabajo se estructuró en Sprint 0 (infraestructura y base de datos), Sprint 1 (Core SPA), Sprint 2 (Agenda, Dashboard y Web Push) y etapas siguientes de IA, optimización y despliegue. Se eligió Scrum por la necesidad de coordinación técnica, validación periódica y control de impedimentos. |
| 4. Desarrollo | Etapas desarrolladas y resultados documentados: • Sprint 0: separación de entornos de Staging y Producción, configuración de infraestructura y reestructuración de base de datos. • Sprint 1: migración a React 19 y Vite; Root Guard de sesión; unificación de Billetera, Tarjetas y Planificación; validación E2E del Core SPA. Se resolvió IMP-01, un problema de enrutamiento. • Sprint 2: 14 tareas (SP2-01 a SP2-14), 100 horas planificadas en 21 días; desarrollo de Agenda Financiera, Dashboard, soporte PWA/Web Push, optimizaciones y vista administrativa. Se resolvió IMP2-01 de /agenda. El equipo confirmó la aprobación del incremento por el Product Owner. Facilitadores: trabajo coordinado, revisiones frecuentes y entornos separados. Dificultades: fallos de enrutamiento e incorporación de nuevo alcance. Ajustes: correcciones técnicas, actualización de Carta Gantt y backlog, y mejoras propuestas para notificaciones y rendimiento. Los Sprints 3 y 4 están contemplados en la planificación, sin evidencia aquí de su cierre. |
| 5. Evidencias | Evidencias a adjuntar o enlazar en GitHub (Fase 2 / Evidencias Proyecto): • Product Backlog, historias de usuario, requerimientos, arquitectura y modelo de datos. • Sprint Backlog, Kanban Board, Burndown Chart, Interday Sync Meetings y Log de Impedimentos de cada Sprint aplicable. • Actas de Sprint Review, retrospectivas y conformidad del Product Owner (firmadas cuando corresponda). • Carta Gantt actualizada, plan de pruebas, resultados QA y capturas de módulos en Staging. • Código de la aplicación y esquema/migraciones de base de datos, junto con demostración del incremento en hosting público. Estas son referencias de evidencia; antes de entregar debe comprobarse que cada archivo exista y que las firmas y enlaces estén incorporados. No se adjuntan pruebas dentro de esta guía. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El proyecto permitió fortalecer competencias de desarrollo web, arquitectura, integración, pruebas y gestión ágil. La experiencia evidenció que la calidad del software depende tanto de la implementación técnica como del seguimiento, la documentación y la validación con usuarios responsables. Desde QA y Scrum se profundizó en la trazabilidad de tareas, la resolución de impedimentos y la preparación de entregables; desde desarrolló, en la integración de módulos y en decisiones de arquitectura. Como proyección profesional, el equipo puede continuar profundizando en ingeniería de software, QA, documentación técnica, desarrollo full stack e inteligencia artificial aplicada a finanzas. |