## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Día 21 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-05 | Como un Usuario, necesito contar con una agenda financiera interactiva para registrar, consultar y gestionar mis compromisos de pago periódicos vinculados a mis cuentas y tarjetas, con la finalidad de anticipar mis obligaciones del mes, evitar cobros por intereses de mora y mantener mis fechas de pago bajo control. | [SP2-01] Adaptación de plantillas recurrentes a cuentas normalizadas | Bruno Seguel | Completado | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | [SP2-02] Interfaz interactiva de Agenda y Calendario en /agenda | Bruno Seguel | Completado | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-08 | Como un Administrador, necesito disponer de una consola administrativa centralizada para gestionar el catálogo oficial de entidades bancarias, plantillas de productos, lista de espera y moderar usuarios, con la finalidad de mantener la integridad operativa del sistema y controlar el acceso a la plataforma. | [SP2-03] Configuración de roles y seguridad para acceso administrativo | Nicolas Vargas | Completado | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | [SP2-04] Consola de Administración (Admin View): Catálogo de Bancos y Plantillas | Nicolas Vargas | Completado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-06 | Como un Usuario, necesito visualizar en mi Dashboard mi liquidez neta disponible calculada restando los compromisos fijos y pagos pendientes del mes de mi saldo total en cuentas, con la finalidad de conocer con exactitud cuánto dinero libre puedo utilizar sin comprometer mis obligaciones financieras obligatorias ni mis metas de ahorro. | [SP2-05] Servicio de proyección de compromisos y buffer de disponibilidad | Nicolas Vargas | Completado | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | [SP2-06] Integración del widget de disponibilidad neta en Dashboard | Nicolas Vargas | Completado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
HU-05 | Como un Usuario, necesito contar con una agenda financiera interactiva para registrar, consultar y gestionar mis compromisos de pago periódicos vinculados a mis cuentas y tarjetas, con la finalidad de anticipar mis obligaciones del mes, evitar cobros por intereses de mora y mantener mis fechas de pago bajo control. | [SP2-07] Acciones rápidas de Agenda: Marcar pagado y generación de transacciones | Angel Gomez | Completado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
HU-07 | Como un Usuario, necesito contar con soporte PWA offline y recibir notificaciones web push sobre vencimientos próximos de mis compromisos agendados, con la finalidad de operar sin interrupciones ante fallas de red y recibir recordatorios oportunos sin tener la app abierta. | [SP2-08] Configuración de Service Worker y estrategia de caché offline | Bruno Seguel | Completado | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
HU-05 | Como un Usuario, necesito contar con una agenda financiera interactiva para registrar, consultar y gestionar mis compromisos de pago periódicos vinculados a mis cuentas y tarjetas, con la finalidad de anticipar mis obligaciones del mes, evitar cobros por intereses de mora y mantener mis fechas de pago bajo control. | [SP2-09] Optimización de queries, prefetching e índices de alto rendimiento para Agenda y Cuentas | Nicolas Vargas | Completado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
HU-07 | Como un Usuario, necesito contar con soporte PWA offline y recibir notificaciones web push sobre vencimientos próximos de mis compromisos agendados, con la finalidad de operar sin interrupciones ante fallas de red y recibir recordatorios oportunos sin tener la app abierta. | [SP2-10] Infraestructura de notificaciones Web Push en cliente | Bruno Seguel | Completado | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
HU-08 | Como un Administrador, necesito disponer de una consola administrativa centralizada para gestionar el catálogo oficial de entidades bancarias, plantillas de productos, lista de espera y moderar usuarios, con la finalidad de mantener la integridad operativa del sistema y controlar el acceso a la plataforma. | [SP2-11] Panel Administrativo: Gestión y moderación de usuarios y perfiles | Nicolas Vargas | Completado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | [SP2-12] Panel Administrativo: Control y monitoreo de lista de espera (Waitlist) | Angel Gomez | Completado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | [SP2-13] Panel Administrativo: Monitoreo de métricas y salud de la plataforma | Bruno Seguel | Completado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | [SP2-14] Buffer de estabilización, revisión de staging y cierre técnico de Hito 3 | Angel Gomez, Bruno Seguel, Nicolas Vargas. | Completado | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.