## Burndown Chart
BURNDOWN CHART - SPRINT 0 (KYO VANTAGE)
Día del Sprint | Trabajo Ideal (Horas) | Trabajo Real Restante (Horas)
Día 0 | 30 | 30
Día 1 | 25.7 | 30
Día 2 | 21.4 | 28
Día 3 | 17.1 | 22
Día 4 | 12.9 | 17
Día 5 | 8.6 | 9
Día 6 | 4.3 | 4
Día 7 | 0 | 0

## Sprint Backlog Detalle
DETALLE DE TAREAS - SPRINT 0
ID Backlog | Enunciado Historia de Usuario | Tarea | Responsable | Estatus | Estimación (Horas)
HU-04 | Entorno de Staging aislado | [SP0-01] Configuración de zonas DNS y subdominios en NIC Chile y Vercel | Nicolás Vargas | Completado | 6
HU-04 | Entorno de Staging aislado | [SP0-02] Aislamiento y despliegue multientorno en Vercel | Nicolás Vargas | Completado | 6
HU-04 | Entorno de Staging aislado | [SP0-03] Reestructuración y normalización de BD en Supabase | Nicolás Vargas / Bruno Seguel | Completado | 12
HU-04 | Entorno de Staging aislado | [SP0-04] Validación de conectividad HTTPS y acceso a base de datos | Angel Gomez | Completado | 6
Total General: