Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2 de Kyo Vantage se consolidaron los cimientos técnicos del Sprint 0, el Core SPA del Sprint 1 y el Hito 3 del Sprint 2. En el Sprint 1 se migró a React 19 y Vite, se protegieron rutas mediante Root Guard y se unificaron Billetera y Planificación. En el Sprint 2 se completaron 14 tareas (SP2-01 a SP2-14), con una planificación de 100 horas distribuidas en 21 días, enfocadas en Agenda Financiera, Dashboard, notificaciones Web Push, optimización e incorporación de la vista administrativa solicitada por el Product Owner. El impedimento IMP2-01 de la ruta /agenda se registró como resuelto. Según confirmación del equipo, Nicolás Vargas revisó y aprobó el incremento del Sprint 2. Los Sprints 3 y 4 permanecen como etapas posteriores del cronograma; no se presentan como finalizados. |
| --- | --- |
| Objetivos | Mantener el objetivo de entregar una PWA de gestión financiera unificada. Se amplió el alcance con la vista de administración solicitada al cierre del Sprint 1, incorporada a la planificación del Sprint 2. |
| Metodología | Se mantuvo Scrum con Sprint Planning, reuniones Interday Sync, seguimiento mediante Sprint Backlog y Burndown Chart, Sprint Review con Product Owner y retrospectivas. Los impedimentos se documentaron y resolvieron mediante acciones técnicas y validaciones en Staging. |
| Evidencias de avance | Sprint 0: evidencias de infraestructura, entornos y base de datos. Sprint 1: Sprint Backlog, Burndown Chart, Kanban, Interday, IMP-01, retrospectiva y acta de Review. Sprint 2: Sprint Backlog de 14 tareas y 100 horas planificadas, Burndown Chart, Interday de 21 días, IMP2-01 resuelto, retrospectiva y Sprint Review aprobado por el PO. Adjuntar los artefactos y actas firmadas correspondientes en la carpeta de evidencias; la aprobación comunicada no sustituye la firma documental. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ingeniería de Software | SP1-01: Migración y saneamiento del stack base a React 19 / Vite | GitHub, Node.js, React 19, Vite | 8 Horas | Nicolás Vargas | Sin bloqueos técnicos | Completado | Ninguno |
| Arquitectura Frontend | SP1-02: Enrutamiento SPA y Root Guard de sesión | React Router, Supabase Auth | 6 Horas | Nicolás Vargas | Sesión persistente al recargar navegador | Completado | Ninguno |
| Modelado de Interfaces | SP1-03: Fusión de interfaces en Módulo de Billetera Unificada (wallet) | Tailwind CSS, UI components | 8 Horas | Bruno Seguel | Presentó impedimento IMP-01 (bucle enrutador), resuelto con éxito | Completado | Ninguno |
| Integración de Datos | SP1-04: Reingeniería de formularios de alta para Billetera | Plantillas bancarias predefinidas | 8 Horas | Nicolás Vargas | Experiencia validada en móviles | Completado | Ninguno |
| Optimización Frontend | SP1-05: Servicios de datos reactivos y caché en memoria | Supabase Client, Inspectores | 6 Horas | Nicolás Vargas | Cero consultas repetidas en auditoría. | Completado | Ninguno |
| Módulos de Planificación | SP1-06: Fusión de interfaces en Módulo de Planificación Unificada (planning) | Componentes de presupuestos y metas | 8 Horas | Ángel Gómez / Bruno Seguel | Funcional pero pulido UI postergado | Completado | Ninguno |
| Lógica de Negocio | SP1-07: Integración funcional de Presupuestos (semáforo) y Metas | Lógica condicional, BD | 6 Horas | Ángel Gómez | Requería validación fina de límites | Completado | Ninguno |
| Aseguramiento de Calidad | SP1-08: Verificación E2E del Core SPA y compilación (Hito 2) | Entorno Staging (staging-app.kyovantage.cl) | 4 Horas | Ángel Gómez / Bruno Seguel / Nicolás Vargas | Compilación exitosa en entorno de pruebas | Completado | Ninguno |
| Desarrollo / QA | SP2-01: Preparación e integración del módulo Agenda | React 19, Vite, Supabase, Staging (según tarea) | Consultar Sprint Backlog | Nicolás Vargas | Sprint 2; IMP2-01 resuelto en /agenda cuando corresponde | Completado | Validado por PO; consultar registro |
| Desarrollo / QA | SP2-02: Ruta /agenda y calendario financiero | React 19, Vite, Supabase, Staging (según tarea) | Consultar Sprint Backlog | Nicolás Vargas | Sprint 2; IMP2-01 resuelto en /agenda cuando corresponde | Completado | Validado por PO; consultar registro |
| Desarrollo / QA | SP2-03: Gestión de compromisos financieros | React 19, Vite, Supabase, Staging (según tarea) | Consultar Sprint Backlog | Ángel Gómez | Sprint 2; IMP2-01 resuelto en /agenda cuando corresponde | Completado | Validado por PO; consultar registro |
| Desarrollo / QA | SP2-04: Interfaz y validaciones de Agenda | React 19, Vite, Supabase, Staging (según tarea) | Consultar Sprint Backlog | Bruno Seguel | Sprint 2; IMP2-01 resuelto en /agenda cuando corresponde | Completado | Validado por PO; consultar registro |
| Desarrollo / QA | SP2-05: Integración de datos de Agenda | React 19, Vite, Supabase, Staging (según tarea) | Consultar Sprint Backlog | Nicolás Vargas | Sprint 2; IMP2-01 resuelto en /agenda cuando corresponde | Completado | Validado por PO; consultar registro |
| Desarrollo / QA | SP2-06: Dashboard financiero y visualización | React 19, Vite, Supabase, Staging (según tarea) | Consultar Sprint Backlog | Ángel Gómez | Sprint 2; IMP2-01 resuelto en /agenda cuando corresponde | Completado | Validado por PO; consultar registro |
| Desarrollo / QA | SP2-07: Cálculo de disponibilidad financiera | React 19, Vite, Supabase, Staging (según tarea) | Consultar Sprint Backlog | Nicolás Vargas | Sprint 2; IMP2-01 resuelto en /agenda cuando corresponde | Completado | Validado por PO; consultar registro |
| Desarrollo / QA | SP2-08: Integración Agenda y Dashboard | React 19, Vite, Supabase, Staging (según tarea) | Consultar Sprint Backlog | Ángel Gómez | Sprint 2; IMP2-01 resuelto en /agenda cuando corresponde | Completado | Validado por PO; consultar registro |
| Desarrollo / QA | SP2-09: Optimización de queries, prefetching e índices para Agenda y Cuentas | React 19, Vite, Supabase, Staging (según tarea) | Consultar Sprint Backlog | Nicolás Vargas | Sprint 2; IMP2-01 resuelto en /agenda cuando corresponde | Completado | Validado por PO; consultar registro |
| Desarrollo / QA | SP2-10: PWA y Service Worker | React 19, Vite, Supabase, Staging (según tarea) | Consultar Sprint Backlog | Nicolás Vargas | Sprint 2; IMP2-01 resuelto en /agenda cuando corresponde | Completado | Validado por PO; consultar registro |
| Desarrollo / QA | SP2-11: Integración de notificaciones Web Push | React 19, Vite, Supabase, Staging (según tarea) | Consultar Sprint Backlog | Ángel Gómez | Sprint 2; IMP2-01 resuelto en /agenda cuando corresponde | Completado | Validado por PO; consultar registro |
| Desarrollo / QA | SP2-12: Vista de administración | React 19, Vite, Supabase, Staging (según tarea) | Consultar Sprint Backlog | Nicolás Vargas | Sprint 2; IMP2-01 resuelto en /agenda cuando corresponde | Completado | Validado por PO; consultar registro |
| Desarrollo / QA | SP2-13: Pruebas funcionales y de integración | React 19, Vite, Supabase, Staging (según tarea) | Consultar Sprint Backlog | Bruno Seguel | Sprint 2; IMP2-01 resuelto en /agenda cuando corresponde | Completado | Validado por PO; consultar registro |
| Desarrollo / QA | SP2-14: Estabilización, documentación y cierre | React 19, Vite, Supabase, Staging (según tarea) | Consultar Sprint Backlog | Equipo | Sprint 2; IMP2-01 resuelto en /agenda cuando corresponde | Completado | Validado por PO; consultar registro |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: coordinación entre Nicolás, Bruno y Ángel, trabajo incremental en Scrum, seguimiento del backlog y pruebas en Staging. Los módulos unificados del Sprint 1 facilitaron la incorporación de Agenda y Dashboard en el Sprint 2. Dificultades: durante el Sprint 1 se resolvió IMP-01 (bucle de enrutamiento). En Sprint 2 se registró IMP2-01, asociado al acceso a /agenda, posteriormente resuelto. También fue necesario incorporar la vista de administrador, nuevo alcance solicitado por el Product Owner. Respuesta del equipo: análisis de incidencias, correcciones de navegación, verificación de integración y actualización de la planificación.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se documenta eliminación de tareas del Sprint 2. Se incorporó la vista administrativa solicitada tras el Sprint 1 y se ajustó la Carta Gantt y el backlog. El Sprint 2 se organizó en 14 tareas secuenciales, con 100 horas planificadas durante tres semanas (21 días, de lunes a domingo). Se resolvió el impedimento IMP2-01. Como mejora continua se propuso fortalecer el fallback de Web Push y optimizar la actualización/caché de datos del Dashboard.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Al cierre del Sprint 2, el equipo informa que las tareas SP2-01 a SP2-14 están completadas y aprobadas por el Product Owner. No se registran tareas pendientes de ese Sprint. Los Sprints 3 Inteligencia Artificial y Sprint 4 que es las pruebas para hacer el despliegue final

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.