## Sprint Backlog
Anexo de Validación de Calidad y Pruebas del Sprint 1
Identificador (ID) de Pruebas de Calidad | Historia de Usuario | Descripción de la Prueba / Acciones | Criterio de Aceptación Asociado | Resultado Esperado | Estado
TC-HU01-01 | HU-01: Migración y saneamiento del stack base | 1. Compilar el proyecto limpio con React 19 y Vite. 2. Revisar el archivo de tipado generado database.types.ts. | Stack migrado sin errores, dependencias obsoletas depuradas y tipos de Supabase regenerados. | El build compila al 100% sin errores de TypeScript ni dependencias rotas en package.json. | Aprobado
TC-HU01-02 | HU-01: Root Guard de Sesión | 1. Iniciar sesión en la plataforma. 2. Navegar entre el menú de accesos directos y distintas vistas SPA. 3. Recargar la página con F5. | Navegación fluida sin recargas de página, sesión persiste al recargar, rutas privadas protegidas. | La sesión del usuario no se pierde al recargar y las vistas privadas responden de forma inmediata sin parpadeos. | Aprobado
TC-HU02a-01 | HU-02a: Módulo de Billetera Unificada (wallet) | 1. Ingresar a la ruta (wallet). 2. Visualizar de forma conjunta el panel de cuentas bancarias y el de tarjetas de crédito. | Vista unificada de cuentas bancarias y tarjetas de crédito, funcional. | Ambas estructuras de datos se despliegan limpiamente en una sola interfaz interactiva. | Aprobado
TC-HU02a-02 | HU-02a: Formularios de alta con plantillas | 1. Abrir el modal de alta de una nueva tarjeta o cuenta. 2. Seleccionar una entidad desde la lista de plantillas bancarias precargadas. | Formularios conectados a plantillas bancarias, con badges visuales y barra de cupo. | Los campos se autocompletan correctamente según la plantilla y los badges reflejan la marca y el cupo. | Aprobado
TC-HU02b-01 | HU-02b: Balance y Caché en Memoria | 1. Verificar el balance general en el dashboard. 2. Navegar fuera y volver a entrar a la billetera auditando la pestaña Network. | Balance general refleja saldos en tiempo real, cero consultas repetidas confirmadas. | El balance calcula correctamente el acumulado y la red muestra que los datos se sirven desde la caché local sin llamadas duplicadas. | Aprobado
TC-HU03-01 | HU-03: Integración de Presupuestos (Semáforo) | 1. Configurar un límite monetario de gasto en una categoría específica de (planning). 2. Registrar transacciones que alcancen o superen dicho umbral. | Semáforo de presupuesto responde correctamente al límite definido por el usuario en cada categoría. | El componente gráfico cambia de estado visual (alerta/color de semáforo) de forma reactiva al superar el límite. | Aprobado
TC-HU03-02 | HU-03: Metas de Ahorro | 1. Ingresar al módulo de planificación (planning). 2. Consultar una meta de ahorro activa y sus aportes registrados. | Metas de ahorro con seguimiento de progreso operativo. | La barra de progreso y el porcentaje acumulado reflejan fielmente el estado actual frente a la meta final. | Aprobado

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de Pruebas de Calidad | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Historia de Usuario | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.