## Burndown Chart
BURNDOWN CHART - SPRINT 1 (KYO VANTAGE)
Día del Sprint | Trabajo Ideal (Horas) | Trabajo Real Restante (Horas)
Día 0 | 52 | 52
Día 1 | 49.5238 | 52
Día 2 | 47.0476 | 49
Día 3 | 44.5714 | 46
Día 4 | 42.0952 | 43
Día 5 | 39.619 | 40
Día 6 | 37.1429 | 40
Día 7 | 34.6667 | 40
Día 8 | 32.1905 | 36
Día 9 | 29.7143 | 32
Día 10 | 27.2381 | 28
Día 11 | 24.7619 | 24
Día 12 | 22.2857 | 24
Día 13 | 19.8095 | 21
Día 14 | 17.3333 | 18
Día 15 | 14.8571 | 14
Día 16 | 12.381 | 10
Día 17 | 9.9048 | 7
Día 18 | 7.4286 | 4
Día 19 | 4.9524 | 0
Día 20 | 2.4762 | 0
Día 21 | 0 | 0

## Sprint Backlog Detalle
DETALLE DE TAREAS - SPRINT 1
ID Backlog | Enunciado Historia de Usuario | Tarea | Responsable | Estatus | Estimación (Horas)
HU-01 | Como un Usuario, necesito contar con un menú de accesos directos en la pantalla principal, con la finalidad de acceder rápidamente a mis secciones más utilizadas sin pasos intermedios. | [SP1-01] Migración y saneamiento del stack base a React 19 / Vite | Nicolas Vargas | Completado | 6
|  | [SP1-02] Enrutamiento SPA y arquitectura de Root Guard de sesión | Nicolas Vargas | Completado | 6
HU-02a | Como un Usuario, necesito visualizar mi módulo de billetera con el desglose de mis cuentas bancarias y efectivo, con la finalidad de conocer la distribución de mi dinero en un solo lugar. | [SP1-03] Fusión de interfaces en Módulo de Billetera Unificada (/wallet) | Bruno Seguel | Completado | 8
|  | [SP1-04] Reingeniería de formularios de alta para Billetera según lista de plantillas | Nicolas Vargas | Completado | 8
HU-02b | Como un Usuario, necesito visualizar un resumen general de mi balance financiero, con la finalidad de gestionar mis gastos del mes en curso y planificarme de mejor forma. | [SP1-05] Servicios de datos reactivos y gestión de caché en memoria de Billetera | Nicolas Vargas | Completado | 6
|  | [SP1-06] Fusión de interfaces en Módulo de Planificación Unificada (/planning) | Angel Gomez / Bruno Seguel | Completado | 8
HU-03 | Como un Usuario, necesito registrar mis metas financieras, con la finalidad de evaluar si mis ingresos actuales me permitirán cumplirlas en el tiempo previsto. | [SP1-07] Integración funcional de Presupuestos (semáforo) y Metas (progreso) | Angel Gomez | Completado | 6
|  | [SP1-08] Verificación E2E del Core SPA unificado y compilación de entrega (Hito 2) | Angel Gomez / Bruno Seguel / Nicolas Vargas | Completado | 4
Total General: